## orçamento
MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra: UNILAB -CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNILAB/ CAMPUS DAS AURORAS
ORÇAMENTO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANTIDADES | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | SERVIÇOS E DESPESAS PRELIMINARES
01.01 |  | Emolumentos e taxas (Prefeitura, CREA,Bombeiros, seguro, etc.) | UN | 1
02 |  | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.01 | 73686 | Locacao da obra., com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | M2 | 5402.8125
02.02 | 73903/001 | Limpeza mecanizada do terreno | M2 | 5402.8125
02.03 | SEINFRA C 1622 | Ligacao provisoria de agua e instalacao provisoria de sanitario para uso dos operarios. | UN | 1
02.04 | 73960/001+41598 | Ligacao provisoria de luz e forca para obra, com distribuicao interna. | UN | 1
02.05 | SEINFRA C 0002 | Abrigo provisório com 1 pavimento, contendo alojamento e depósito | M2 | 100
02.06 | 72209 | Retirada de entulho | M3 | 540
02.07 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 12
02.08 | 74220/001 | Tapume em chapa de madeira compensada, dispondo de abertura e portão | M2 | 670.12
02.09 | MERCADO | Administração da obra | MES | 18
02.10 | MERCADO | Mobilização e desmobilização de equipamentos, inclusive desmontagem e remoção das instalações provisórias | UN | 1
03 |  | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | 73965/011 | Escavacao manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, ate 3,00m de profundidade. | M3 | 670.735
03.02 | 79484 | Aterro mecanizado apiloado de valas, com aquisição de material | M3 | 1588.533
03.03 | SEINFRA C0329 | Aterro mecanizado apiloado de valas, sem aquisição de material | M3 | 150
03.04 | 73964/006 | Reaterro manual de valas | M3 | 540.659
03.05 | SEINFRA 79477 | Escavação manual em campo aberto de rocha, com uso de explosivo e perfuração manual, até 2,00m de profundidade | M3 | 150
04 |  | FUNDAÇÕES
04.01 | 83519 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furado, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M3 | 43.312
04.02 | 6122 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia traço 1:4 | M3 | 129.936
04.03 | 5968 | Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm, com impermeabilizante | M2 | 649.68
04.04 | SEINFRA C0089 | Cintas de Concreto não Estrutural | M3 | 10.828
04.05 | 74138/004 | Concreto estrutural usinado, controle tipo "A", fck=30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | M3 | 96
04.06 | 5651 | Forma madeira compensada resinada, 14mm, para fundação, com reaproveitamento 5 vezes, corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 85
05 |  | ESTRUTURA
05.01 | 74138/004 | Concreto estrutural usinado, controle tipo "A", consistência para vibração, brita 1, fck=30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | M3 | 845
05.02 | SEINFRA C4151 | Aço CA 50A e CA 60 | KG | 41400
05.03 | 5651 | Forma madeira compensada resinada, 14mm, para estrutura, com reaproveitamento 5 vezes, corte/montagem/escoramento/desforma | M2 | 2591
05.04 | SEINFRA C3985 | Cabo engraxada 12.7mm | KG | 4500
05.05 | SEINFRA C3343 | Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12.7mm | KG | 4500
05.06 | 74022/058 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto | UND | 422.5
05.07 | 74022/058 | Ensaio de abatimento de tronco de cone | UND | 141.0033
05.08 | SEINF 0060060007 | Laje protendida fck=30mpa completamente executada, inclusive escoramento | M2 | 1937
06 |  | PAREDES E PAINÉIS
06.01 | 73935/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M2 | 4624.6505
06.02 | SEINF 0080040012 | Divisória em granito branco Saara - fornecimento e montagem | M2 | 67.64
06.03 | 74200/001 | Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=13,5MPa. | M3 | 909.3
06.04 | SEINFRA C0773 | Chapim em concreto pré-moldado | M2 | 271.4292
06.05 | 73937/002 | Elementos vazados pré-fabricados de concreto, tipo veneziana antichuva | M2 | 44.4
06.06 | 83519 | Base em alvenaria para condensadores | M3 | 31.539
07. |  | COBERTA
07.01 | SEINF 0110020008 | Estrutura metálica (COMPLETAMENTE EXECUTADA) | KG | 63800
07.02 | SEINFRA C2450 | Telha tipo sanduíche em aço zincado EPS, aço zincado 5cm, com acabamento em pintura branca | M2 | 4200.3598
07.03 | SEINFRA C1002 | Cumeeira para telha saduíche em aço zincado | M | 131.85
07.04 | 68058 | Rufo em concreto armado | M | 296.37
08. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | 83737 | Manta Asfáltica | M2 | 1716.3856
08.02 | 73920/002 | Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual | M2 | 1716.3856
08.03 | 83746 | Proteção mecânica com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm | M2 | 1716.3856
08.04 | 72075 | Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas, pequenas dimensões | M2 | 1691.805
08.05 | 74106/001 | Impermeabilização de piso com neutrol | M2 | 96.1
08.06 | 68053 | Lona plástica | M2 | 96.1
09. |  | PAVIMENTAÇÃO
09.01 | 83532 | Lastro de concreto, preparo mecânico | M3 | 319.2024
09.02 | 73920/002 | Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual | M2 | 3014.865
09.03 | SEINFRA C2243 | Rodapé de sobrepor que será em cantoneira de alumínio anodizado natural perfil TG-004 – tubo retangular Alcoa ou similar | M | 150.4
09.04 | 73991/004 | Piso cimentado simples, liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 1,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | M2 | 506.29
09.05 | SEINFRA C 3001 | Cerâmica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution, laser ice bold, assentada com argamassa pré-fabricada AC3 | M2 | 684.93
09.06 | SEINFRA C 1123 | Rejuntamento para piso cerâmico, com argamassa pré-fabricada | M2 | 2418.21
09.07 | SEINFRA C2285 | Soleiras de granito cinza, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4 | M2 | 25.035
09.08 | SEINFRA C4066 | Degraus em granito branco saara | M2 | 47.28
09.09 | SEINFRA C1920 | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, inclusa juntas de dilatação | M2 | 1401.92
09.10 | 73789/002 | Meio fio de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,30m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia | M | 318.41
09.11 | SEINF 0140030032 | Piso pré-moldado em concreto tipo intertravado com 12cm de espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia devidamente espalhada em camada entre 10 a 15cm | M2 | 439.87
09.12 | MERCADO | Piso cerâmico extrudado, não esmaltado, monoqueima, antiderrapante, com alta resistência química e resistente a manchas, fab. Gail ou simillar, linha industrial kitchen, formato 7030 30x30x8, cor bege 1015, assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 946.34
09.13 | SEINF 0140020040 | Rejuntamento para piso cerâmico, com argamassa pré-fabricada com epóxi | M2 | 946.34
09.14 | SEINFRA C3002 | Porcelanato Portobello ou similar 60 x 60 cm Lina Brava cor brava cement extra assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 1733.28
10. |  | REVESTIMENTO
10.01 | 73928/002 | Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3, preparo manual | M2 | 8397.4991
10.02 | SEINFRA C3121 | Reboco para paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 4568.704
10.03 | SINAPI 73927/009 | Emboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media, 1:2:9, espessura 20mm. | M2 | 3828.7951
10.04 | SEINFRA C4445 | Cerâmica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution, laser ice bold, assentada com argamassa pré-fabricada AC3 | M2 | 2973.235
10.05 | SEINFRA C1123 | Rejuntamento para revestimento cerâmico acima de 30x30cm, com argamassa pré-fabricada | M2 | 2973.235
10.06 | SEINFRA C1120 | Rejuntamento para revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada | M2 | 855.5601
10.07 | 73667 | Pastilha cerâmica bege (2,5x2,5)cm, assentada com argamassa pré-fabricada | M2 | 215.5505
10.08 | SEINFRA C1869 | Peitoril em granito cinza L=25cm | M | 225
10.09 | SEINFRA C0674 | Cantoneira de alumínio para acabamento cerâmica | M | 669.85
10.10 | SEINFRA C1877 | Perfil de alumínio | M | 827.68
10.11 | SEINFRA C4442 | Revestimento cerâmico 9,5x9,5cm, assentada com argamassa pré-fabricada | M2 | 640.0096
11. |  | FORRO
11.01 | 73792/001 | Forro suspenso removível, constituído de chapa de gesso estruturada e revestida em ambos os lados com cartão duplex, fabricação Gypsum ou similar | M2 | 860.85
11.02 | MERCADO | Junta de dilatação 5x5cm, para acabamento do forro de gesso | M | 595.34
11.03 | SEINFRA C4468 | Forro removível, que será em PVC na cor branco, réguas com largura de 20 cm. | M2 | 558.44
11.04 | SEINFRA C0778 | Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3, preparo manual, para teto | M2 | 137.09
11.05 | SEINFRA C3035 | Reboco para paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento e areia traço 1:6, para teto | M2 | 137.09
12. |  | CARPINTARIA E MARCENARIA
12.01 | SEINF 0090010048 | Porta de madeira tipo Paraná, fab. Eidai ou similar, incluindo forramentos e alizares | M2 | 173.73
12.02 | 7100 | Laminado melaminico texturizado colado em compensado espessura 1,3mm | M2 | 434.325
13. |  | SERRALHARIA
13.01 | 74071/002 | Porta em alumínio anodizado, com venezianas, na cor branca | M2 | 17.7
13.02 | 73809/001 | Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, maximar e pivotante | M2 | 39
13.03 | 74067/001 | Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, de correr | M2 | 85.02
13.04 | 74067/001 | Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, fixa | M2 | 66
13.05 | 73631 | Guardacorpo/corrimão metálico em ferro galvanizado conforme projeto de arquitetura | M | 223.276
13.06 | 74073/001 | Alcapão em ferro 0,60 x 0,60m, incluso ferragens | UND | 1
13.07 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2"5 degraus | M | 4.5
13.08 | 72119 + SEINF 0190040028 | Guarda-corpo/corrimão em vidro temperado e montantes em alumínio, conforme projeto de arquitetura | M | 83.24
13.09 | SEINFRA C4621 | Chapa de alumínio para porta wc deficiente | M2 | 3.2
13.10 | 74100/001 | Portão de correr em chapa vincada de ferro | M2 | 13.14
13.11 | 74238/002 | Portão telado em estrutura quadrada que será em ferro galvanizado 2 1/2" sistema de galvanização a quente com paginação de acordo com pranchas de esquadrias | M2 | 26.46
13.12 | SEINF 0090030032 | Portão de correr (04 folhas) em alumínio sendo uma fixa e tres de correr – com molduras em perfil retangular de 63 x 25 mm e veneziana com ventilação perfil US 285, fabricação Alcoa ou similar linha Inova com acabamento na cor branco | M2 | 52.15
13.13 | 73932/001 | Grade de segurança executada em barra chata de 11/2 x 1/8" soldada de acordo com prancha de paginação de esquadrias | M2 | 16.8
14. |  | FERRAGENS
14.01 | 74047/004 | Dobradiça 3" x 2 1/2" em latão cromado, fab. Imab ou similar, com anéis | UN | 222
14.02 | 74069/002 | Ferragens para porta WC | CJ | 28
14.03 | 74068/003 | Ferragens para portas externas | CJ | 45
14.04 | SEINFRA C4552 | Dobradiças para granito ref. DO0820G00 acabamento cromado, fab. Imab, Lafonte, Brasil ou similar | UN | 74
14.05 | SEINFRA C4553 | Tarjeta tipo livre-ocupado, para porta de banheiro, fixada em granito | UN | 37
14.06 | SEINFRA C4638 | Barra auxiliar para porta deficiente | PAR | 8
14.07 | SEINFRA C1146 | Dobradiças por gravidade, para-choque em borracha e furos para ventilação permitindo a compensação da pressão do ar. | UN | 24
14.08 | SEINFRA C1364 | Ferrolho em latão cromado | UN | 18
14.09 | SEINFRA C1795 | Mola de piso | UN | 2
15. |  | VIDRAÇARIA
15.01 | 72117 | Vidro liso, comum, transparente, esp. 4mm, incolor | M2 | 190.02
15.02 | SEINF 0090030006 | Porta em vidro temperado esp. 8mm | M2 | 1.892
15.03 | SEINF 0090030006 | Esquadrias em vidro temperado esp. 8mm, incolor | M2 | 66.24
15.04 | SEINFRA C1973 | Visor retangular em acrílico | M2 | 1.9008
15.05 | SEINF 100030013 | Visor em vidro transparente, comum, incolor, esp. 5mm | M2 | 1.76
16. |  | PINTURA
16.01 | SINAPI 74065/002 | Pintura esmalte sintético em portas de madeira tipo Paraná, duas demãos com emassamento, cor branco 001 | M2 | 135.5094
16.02 | SINAPI 74133/002 | Emassamento massa a base de óleo de esquadrias de madeira, duas demãos | M2 | 135.5094
16.03 | SINAPI 6067 | Pintura esmalte sintético alto brilho Coral ou similar, em esquadrias metálicas, inclusive com tratamento anti-ferruginoso | M2 | 141
16.04 | SINAPI 73954/002 | Pintura acrílica 2 demãos, acabamento fosco | M2 | 1995.88
16.05 | SINAPI 73954/002 | Pintura acrílica 2 demãos, acabamento acetinado | M2 | 760.834
16.06 | SINAPI 73746/001 | Textura acrílica, cor branco neve | M2 | 125.715
16.07 | SINAPI 73746/001 | Textura acrílica, cor branco marfim | M2 | 2841.796
16.08 | SINAPI 73955/002 | Emassamento com massa pva, duas demãos | M2 | 2756.714
16.09 | SINAPI 73746/001 | Textura acrílica, cor cinza grafite | M2 | 142.427
17. |  | INSTALAÇÕES
17.01 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DADOS E TV
17.01.01 |  | Eletrodutos e Conexões
17.01.01.01 | SINAPI 73613 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 3/4", inclusive conexões | M | 1554
17.01.01.02 | SINAPI 74252/001 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1", inclusive conexões | M | 834
17.01.01.03 | SINAPI 83407 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/4", inclusive conexões | M | 663
17.01.01.04 | SINAPI 55865 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/2", inclusive conexões | M | 105
17.01.01.05 | SINAPI 55866 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 2", inclusive conexões | M | 447
17.01.01.06 | SINAPI 83408 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 2 `1/2", inclusive conexões | M | 90
17.01.01.07 | SINAPI 55867 | Eletroduto em pvc rígido roscável d=3", inclusive conexões | M | 36
17.01.01.08 | SINAPI 55868 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 4", inclusive conexões | M | 39
17.01.01.09 | SINAPI 72925 | Eletroduto metálico flexível sealtube d=1", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com pvc preto d=25mm, inclusive conexões | M | 500
17.01.02 |  | Cabeação
17.01.02.01 | SINAPI 73860/008 | Cabo flexível 750V 2,5 mm2 | M | 21399.996
17.01.02.02 | SINAPI 73860/009 | Cabo flexível 750V 4,0 mm2 | M | 1700
17.01.02.03 | SINAPI 73860/010 | Cabo flexível 750V 6,0 mm2 | M | 2400
17.01.02.04 | SINAPI 3860/012 | Cabo flexível 750V 16,0 mm2 | M | 50
17.01.02.05 | SINAPI 73860/013 | Cabo flexível 750V 25,0 mm2 | M | 700
17.01.02.06 | SINAPI 73860/015 | Cabo flexível 750V 70,0 mm2 | M | 50
17.01.02.07 | SINAPI 83418 | Cabo flexível 1KV 4,0 mm2 | M | 150
17.01.02.08 | SINAPI 83419 | Cabo flexível 1KV 6,0 mm2 | M | 3200
17.01.02.09 | SINAPI 83421 | Cabo flexível 1KV 16,0 mm2 | M | 300
17.01.02.10 | SINAPI 83422 | Cabo flexível 1KV 25,0 mm2 | M | 600
17.01.02.11 | SINAPI 83423 | Cabo flexível 1KV 35,0 mm2 | M | 800
17.01.02.12 | SINAPI 83424 | Cabo flexível 1KV 50,0 mm2 | M | 200
17.01.02.13 | SINAPI 83425 | Cabo flexível 1KV 70,0 mm2 | M | 400
17.01.02.14 | SINAPI 83431 | Cabo flexível 1KV 95,0 mm2 | M | 200
17.01.02.15 | SINAPI 83432 | Cabo flexível 1KV 120,0 mm2 | M | 50
17.01.02.16 | SINAPI 83435 | Cabo flexível 1 KV 240,0 mm2 | M | 150
17.01.02.17 | SINAPI 72252 | Cabo de cobre nu 25mm2 | M | 30
17.01.02.18 | MERCADO | Cabo de cobre nu 150mm2 | M | 20
17.01.02.19 | MERCADO | Cabo de cobre nu 185mm2 | M | 50
17.01.02.20 | SEINFRA C4533 | Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) | M | 4700
17.01.02.21 | SINAPI 73768/005 | Cabo telefônico CI 50-30 | M | 100
17.01.02.22 | SINAPI 73768/004 | Cabo telefônico CI 50-20 | M | 50
17.01.02.23 | SINAPI 73768/003 | Cabo telefônico CI 50-10 | M | 50
17.01.02.24 | SINAPI 73768/010 | Cabo telefônico CCI-2 | M | 200
0
17.01.03 |  | Dutos e Acessórios
17.01.03.01 | SEINFRA C1158 + C2301 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 50x50mm, com tampa | M | 525
17.01.03.02 | SEINFRA C1160 + C2301 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 100x50mm | M | 669
17.01.03.03 | SEINF 0160030038 + SEINFRA C2300 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 200x50mm | M | 177
17.01.03.04 | SEINFRA C1154+C2301 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 200x100mm | M | 45
17.01.03.05 | SEINFRA C4535+C4537 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 300x50mm | M | 69
17.01.03.06 | SEINF 0160030039 + SEINFRA C2300 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 300x100mm | M | 378
17.01.03.07 | MERCADO + SEINFRA C2300 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 400x100mm, inclusive conexões | M | 18 |  |  | 52.12
17.01.03.08 | SEINF 0160140367 | Leito para cabos, inclusive conexões | M | 3
17.01.03.09 | SEINF 0160030028 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm | UND | 5
17.01.03.10 | SEINF 0160030024 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm | UND | 1
17.01.03.11 | SEINF 0160030025 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x50mm | UND | 4
17.01.03.12 | SEINF 0160030025 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm | UND | 1
17.01.03.13 | SEINF 0160030026 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 300x100mm | UND | 1
17.01.03.14 | MERCADO | Curva horizontal 90° para eletrocalha 400x100mm | UND | 1
17.01.03.15 | SEINF 0160030018 | Curva de inversão para eletrocalha 100x50mm | UND | 5
17.01.03.16 | SEINF 0160030019 | Curva de inversão para eletrocalha 200x50mm | UND | 4
17.01.03.17 | SEINF 0160030020 | Curva de inversão para eletrocalha 300x50mm | UND | 4
17.01.03.18 | SEINF 0160030020 | Curva de inversão para eletrocalha 300x100mm | UND | 3
17.01.03.19 | SEINF 0160030071 | Tê reto para eletrocalha 50x50mm | UND | 16
17.01.03.20 | SEINF 0160030076 | Tê reto para eletrocalha 100x50mm | UND | 14
17.01.03.21 | SEINF 0160030077 | Tê reto para eletrocalha 200x100mm | UND | 2
17.01.03.22 | SEINF 0160030073 | Tê reto para eletrocalha 300x50mm | UND | 1
17.01.03.23 | SEINF 0160030073 | Tê reto para eletrocalha 300x100mm | UND | 4
17.01.03.24 | SEINF 0160030046 | Junção simples | UND | 1881
17.01.03.25 | SEINF 0160030001 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 100x50mm | UND | 5
17.01.03.26 | SEINF 0160030002 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 200x50mm | UND | 4
17.01.03.27 | SEINF 0160030003 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 300x50mm | UND | 4
17.01.03.28 | SEINF 0160030003 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 300x100mm | UND | 3
17.01.03.29 | SEINF 0160030061 | Saída horizontal p/ eletroduto 3/4" | UND | 289
17.01.03.30 | SEINF 0160030060 | Saída horizontal p/ eletroduto 1" | UND | 156
17.01.03.31 | SEINF 0160140463 | Saída horizontal p/ eletroduto 1 1/4" | UND | 2
17.01.03.32 | SEINF 0160140463 | Saída horizontal p/ eletroduto 1 1/2" | UND | 3
17.01.03.33 | SEINF 0160140463 | Saída horizontal p/ eletroduto 2" | UND | 1
17.01.03.34 | SEINF 0160140463 | Saída horizontal p/ eletroduto 2 1/2" | UND | 1
17.01.03.35 | SEINFRA C2478 | Pino c/ rosca 1/4" | UND | 1335.9967
17.01.03.36 | SEINF | Cruzeta para eletrocalha perfurada 100x50mm | UND | 16 |  |  | 24.36
17.01.03.37 | SEINF | Cruzeta para eletrocalha perfurada 200x50mm | UND | 2 |  |  | 54.24
17.01.03.38 | SEINF | Cruzeta para eletrocalha perfurada 200x100mm | UND | 5 |  |  | 54.24
17.01.03.39 | MERCADO | Cruzeta para eletrocalha perfurada 300x50mm | UND | 1
17.01.03.40 | MERCADO | Cruzeta para eletrocalha perfurada 300x100mm | UND | 1
17.01.03.41 | MERCADO | Cruzeta para eletrocalha perfurada 400x100mm | UND | 1
17.01.03.42 | SEINF 0160030052 | Redução para eletrocalha (200x50)mm x (50x50)mm | UND | 11
17.01.03.43 | SEINF 0160030055 | Redução para eletrocalha (200x50)mm x (100x50)mm | UND | 4
17.01.03.44 | SEINF 0160030052 | Redução para eletrocalha (100x50)mm x (50x50)mm | UND | 40
17.01.03.45 | SEINF 0160030053 | Redução para eletrocalha (300x50)mm x (200x50)mm | UND | 6
17.01.03.46 | SEINF 0160030052 | Redução para eletrocalha (300x100)mm x (50x50)mm | UND | 2
17.01.03.47 | SEINF 0160030053 | Redução para eletrocalha (300x100)mm x (200x100)mm | UND | 2
17.01.03.48 | MERCADO | Redução para eletrocalha (400x100)mm x (50x50)mm | UND | 1
17.01.03.49 | MERCADO | Redução para eletrocalha (400x100)mm x (200x50)mm | UND | 1
17.01.03.50 | SEINF 0160030069 | Terminal de fechamento para eletrocalha (50x50)mm | UND | 62
17.01.03.51 | SEINF 0160030078 | Terminal de fechamento para eletrocalha (100x50)mm | UND | 10
17.01.03.52 | SEINF 0160030079 | Terminal de fechamento para eletrocalha (200x50)mm | UND | 6
17.01.03.53 | SEINF 0160030080 | Terminal de fechamento para eletrocalha (300x50)mm | UND | 2
17.01.03.54 | SEINF 0160030080 | Terminal de fechamento para eletrocalha (300x100)mm | UND | 4
17.01.03.55 | SEINF 0160030066 | Suspensão vertical para eletrocalha 50x50mm | UND | 291
17.01.03.56 | SEINF 0160030063 | Suspensão vertical para eletrocalha 100x50mm | UND | 54.0033
17.01.03.57 | SEINF 0160030064 | Suspensão vertical para eletrocalha 200x50mm | UND | 47
17.01.03.58 | SEINF 0160030064 | Suspensão vertical para eletrocalha 200x100mm | UND | 25
17.01.03.59 | SEINF 0160030065 | Suspensão vertical para eletrocalha 300x50mm | UND | 34.0033
17.01.03.60 | SEINF 0160030065 | Suspensão vertical para eletrocalha 300x100mm | UND | 210
17.01.03.61 | SEINF 0160030065 | Suspensão vertical para eletrocalha 400x100mm | UND | 9.9967
17.01.03.62 | SEINF 0160140424 | Porca sextavada | UND | 1335.9967
17.01.03.63 | SEINF 0160010004 | Arruela de pressão | UND | 1335.9967
17.01.03.64 | SEINF 0160060123 | Vergalhão de alumínio 1/4" | M | 668.0033
0
17.01.04 |  | Quadros
17.01.04.01 |  | QFEQ - COZINHA
17.01.04.01.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 41
17.01.04.01.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.01.03 | SINAPI 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar 50A | UND | 7
17.01.04.01.04 | MERCADO | Disjuntor termomagnético monopolar 100A | UND | 1
17.01.04.01.05 | SINAPI 74130/006 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A | UND | 1
17.01.04.01.06 | SEINFRA C4530 | Dispositivo bipolar DR 16A | UND | 37
17.01.04.01.07 | SEINFRA C4530 | Dispositivo bipolar DR 25A | UND | 1
17.01.04.01.08 | SEINFRA C4531 | Dispositivo bipolar DR 63A | UND | 7
17.01.04.01.09 | MERCADO | Dispositivo tetrapolar DR 100A | UND | 1
17.01.04.01.10 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.01.11 | SEINFRA C2073 | Quadro para 100 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.02 |  | QLF - LU
17.01.04.02.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 9
17.01.04.02.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.02.03 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 4
17.01.04.02.04 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.02.05 | SINAPI 74131/005 | Quadro para 24 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.03 |  | QGBT
17.01.04.03.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 3
17.01.04.03.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 4
17.01.04.03.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 1
17.01.04.03.04 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | UND | 1
17.01.04.03.05 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 60A | UND | 1
17.01.04.03.06 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 70A | UND | 1
17.01.04.03.07 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 90A | UND | 1
17.01.04.03.08 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 100A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.03.09 | SINAPI 74130/006 | Disjuntor termomagnético tripolar 125A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.03.10 | SINAPI 74130/006 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.03.11 | SINAPI 74130/007 | Disjuntor termomagnético tripolar 275A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.03.12 | SEINFRA C1103 | Disjuntor termomagnético tripolar 800A 35 KA | UND | 2
17.01.04.03.13 | SEINFRA C2683 | Voltímetro 0-500v | UND | 1
17.01.04.03.14 | SEINFRA C0080 | Amperímetro 0-800A | UND | 1
17.01.04.03.15 | SEINF 160130010 | Chave comutadora para amperímetro | UND | 1
17.01.04.03.16 | SEINF 160130010 | Chave comutadora para voltímetro | UND | 1
17.01.04.03.17 | SEINFRA C0380 | Fusível 2A | UND | 1
17.01.04.03.18 | SEINFRA C2073 | Quadro para 100 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.04 |  | QLF - COZINHA
17.01.04.04.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 24
17.01.04.04.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.04.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | UND | 1
17.01.04.04.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 13
17.01.04.04.05 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.04.06 | SINAPI 74131/004 | Quadro para 60 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.05 |  | QFGC - CÂMARAS
17.01.04.05.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 4
17.01.04.05.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.05.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | UND | 1
17.01.04.05.04 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 60A | UND | 1
17.01.04.05.05 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.05.06 | SINAPI 74131/005 | Quadro para 24 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.06 |  | QFEQ-LU
17.01.04.06.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 4
17.01.04.06.02 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A | UND | 2
17.01.04.06.03 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.06.04 | SINAPI 74131/005 | Quadro para 20 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.07 |  | QLF - RES | - | 0
17.01.04.07.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 33
17.01.04.07.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 9
17.01.04.07.03 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 60A | UND | 1
17.01.04.07.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar16A | UND | 10
17.01.04.07.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar 25A | UND | 4
17.01.04.07.06 | SEINFRA C2073 | Quadro para 80 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.08 |  | CENTRO DE MEDIÇÃO | 0 | 0
17.01.04.08.01 | SEINF 0160110056 | Centro de medição com 12 medidores | UND | 1
17.01.04.08.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 10
17.01.04.08.03 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 80A | UND | 1
17.01.04.08.04 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 100A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.08.05 | SINAPI 74130/008 | Disjuntor termomagnético tripolar 300A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.09 |  | CPG | - | 0
17.01.04.09.01 | SINAPI 74130/008 | Disjuntor termomagnético tripolar 300A em caixa moldada | UND | 1
17.01.04.09.02 | MERCADO | Disjuntor termomagnético tripolar 300A em caixa moldada 35 KA | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.10 |  | QFCE -COND. | 0 | 0
17.01.04.10.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 9
17.01.04.10.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.10.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.10.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 5
17.01.04.10.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A | UND | 1
17.01.04.10.06 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.10.07 | SINAPI 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.11 |  | QLF - APOIO (3 UND) | - | 0
17.01.04.11.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 42
17.01.04.11.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 3
17.01.04.11.03 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 27
17.01.04.11.04 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 12
17.01.04.11.05 | SINAPI 74131/008 | Quadro para 50 circuitos com barramentos | UND | 3
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.12 |  | QLF -COND | 0 | 0
17.01.04.12.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 5
17.01.04.12.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.12.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 1
17.01.04.12.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 3
17.01.04.12.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A | UND | 1
17.01.04.12.06 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.12.07 | SINAPI 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 1
17.01.04.13 |  | QLF - LOJA (6 UND) | 0 | 0
17.01.04.13.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 60
17.01.04.13.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 12
17.01.04.13.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 6
17.01.04.13.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 30
17.01.04.13.05 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 24
17.01.04.13.06 | SINAPI 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 6
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.14 |  | QLF - CLÍNICA | 0 | 0
17.01.04.14.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 19
17.01.04.14.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 4
17.01.04.14.03 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 1
17.01.04.14.04 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 16A | UND | 1
17.01.04.14.05 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.14.06 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 80A | UND | 1
17.01.04.14.07 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar 25A | UND | 1
17.01.04.14.08 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar 16A | UND | 16
17.01.04.14.09 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.14.10 | SEINFRA C2073 | Quadro para 90 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.15 |  | QFCE - CLÍNICA | 0 | 0
17.01.04.15.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 10
17.01.04.15.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.15.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.15.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar 16A | UND | 7
17.01.04.15.05 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.15.06 | SINAPI 74131/008 | Quadro para 50 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.16 |  | QLF - BANCO | 0 | 0
17.01.04.17.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 29
17.01.04.17.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 5
17.01.04.17.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 1
17.01.04.17.04 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar 100A | UND | 1
17.01.04.17.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR bipolar 16A | UND | 20
17.01.04.17.06 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.17.07 | 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.17 | SEINFRA C2065 | Quadro de bombas completo | UND | 2
|  | 0 | 0 | 0
17.01.04.18 | SEINFRA C1104 | Disjuntor termomagnético tripolar 100A Icc> 5Ka, no USCA | UND | 1
17.01.04.19 |  | QFCE - CONDOMÍNIO
17.01.04.19.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 9
17.01.04.19.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.19.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.19.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 5
17.01.04.19.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 20A | UND | 1
17.01.04.19.06 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.19.07 | SINAPI 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 |  | 0
17.01.04.20 |  | QFCE - CLÍNICA |  | 0
17.01.04.20.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 11
17.01.04.20.02 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 1
17.01.04.20.03 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 7
17.01.04.20.04 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.20.05 | SINAPI 74131/007 | Quadro para 40 circuitos com barramentos | UND | 1
|  | 0 |  | 0
17.01.04.21 |  | QFCE - COZINHA |  | 0
17.01.04.21.01 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 20
17.01.04.21.02 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1
17.01.04.21.03 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 30A | UND | 1
17.01.04.21.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 16A | UND | 16
17.01.04.21.05 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 20A | UND | 1
17.01.04.21.06 | SEINFRA C4562 | Dispositivo protetor de surtos, classe II | UND | 4
17.01.04.21.07 | SEINFRA C2073 | Quadro para 80 circuitos com barramentos | UND | 1
0
17.01.05 |  | Luminárias | 0 | 0
17.01.05.01 | SEINFRA C1638 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x32W com refletor em alumínio e pintura eletrostática bca, completa | UND | 123
17.01.05.02 | SEINFRA C1661 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x16W com refletor em alumínio e pintura eletrostática bca, completa | UND | 11
17.01.05.03 | MERCADO | Luminária vedada embutir em forro de gesso, corpo e refletor removível em chapa de aço tratada, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, pó na cor branca, difusor em vidro temperado transparente, sistema de de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada na cor branca, equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para 2x32W, com reator eletrônico duplo, afp, partida rápida, com distorção harmônica total, menor ou igual a 92%, com grau de proteção IP66 | UND | 149
17.01.05.04 | MERCADO | Luminária vedada embutir em forro de gesso, corpo e refletor removível em chapa de aço tratada, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, pó na cor branca, difusor em vidro temperado transparente, sistema de de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada na cor branca, equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para 2x16W, com reator eletrônico duplo, afp, partida rápida, com distorção harmônica total, menor ou igual a 92%, com grau de proteção IP66 | UND | 15
17.01.05.05 | MERCADO | Luminária vedada embutir em forro de gesso, corpo e refletor removível em chapa de aço tratada, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, pó na cor branca, difusor em vidro temperado transparente, sistema de de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada na cor branca, equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para 2x28W, com reator eletrônico duplo, afp, partida rápida, com distorção harmônica total, menor ou igual a 92%, com grau de proteção IP66 | UND | 4
17.01.05.06 | SEINF 0160080144 | Luminária de embutir no piso, instalada nos degraus da escada, para uma lâmpada led | UND | 30
17.01.05.07 | SEINF 0160140372 | Luminária de sobrepor tipo arandela, embutida na alvenaria, para uma lâmpada fluorescente compacta de 26W | UND | 16
17.01.05.08 | MERCADO | Luminária tipo pendente, com alojamento cilíndrico em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, na cor branca, com cúpula e difusor prismático em policarbonato, com uma lâmpada HQI 250W | UND | 63
17.01.05.09 | SEINFRA C4394 | Bloco autônomo, com permanência de 4 horas | UND | 34
17.01.05.10 | MERCADO | Luminária tipo pendente, com corpo em aço tratado e pintado em epóxi branco, com refletor em alumínio anodizado, com alto brilho, com aletas parabólicas em alumínio alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes T5 de 28W, na cor branca, com reator eletrônico AFP, partida rápica, com distorção harmônica total menor ou igual a 92% instalada a h=3,00m do piso | UND | 78
17.01.05.11 | MERCADO | Luminária com lâmpada LED 302, utilizada em poste metálico 4m, flangeado, comando através de fotocélula | UND | 5
17.01.05.12 | SEINFRA C4540 | Luminária de sobrepor, tipo hermética, com corpo em policarbonato e difusor em acrílico transparente texturizado, com 2x32W, com grau de proteção IP 66 E reator eletrônico duplo afp, partida rápida, com distorção harmônica, total menor ou igual a 92% | UND | 6
17.01.05.13 |  | Luminária de sobrepor corpo e grade de proteção fundidos em alumínio, globo de vidro alcalino rosqueado ao corpo, com vedação de borracha, com caixa de alumínio, com entradas tipo gás 3/4"e prensa cabos 3/4"com um soquete E-27 para uma lâmpada fluorescente compacta de 20W | UND | 4
17.01.05.14 |  | Luminária de sobrepor, instalada sob a laje, tipo hermética, com corpo em policarbonato e difusor em acrílico transparente texturizado, com duas lâmpadas fluorescentes 32W, com grau de proteção IP66 e reator eletrônico duplo, afp, partida rápida, com distorção harmônica total, menor ou igual a 92% | UND | 19
17.01.05.15 | SEINFRA C4109 | Luminária de embutir, com corpo em aço tratado e pintado em epóxi branco, refletor em alumínio anodizado com alto brilho, com aletas parabólicas em alumínio alto brilho, para 02 lâmpadas fluorescentes de 32 W, série 80/cor 84, com reator eletrônico duplo afp, partida rápida com distorção harmônica total, menor ou igual a 92% | UND | 97
0
17.01.06 |  | Tomadas e Interruptores | 0 | 0
17.01.06.01 | SEINFRA C2484 | Tomada universal 2P+T em caixa 4"x2" | UND | 337
17.01.06.02 | 83555 | Duas tomadas universais 2P+T em caixa 4"x2" | UND | 31
17.01.06.03 | SEINFRA C2484 | Três tomadas universais 2P+T em caixa 4"x2" | UND | 4
17.01.06.04 | 72331 | Interruptor de 1 seção simples | UND | 63
17.01.06.05 | 72332 | Interruptor de 2 seções simples | UND | 8
17.01.06.06 | SEINFRA C1489 | Interruptor de 3 seções simples | UND | 17
17.01.06.07 | 72334 | Interruptor three-way de 1 seção | UND | 19
17.01.06.08 | SEINFRA C1481 | Interruptor three-way de 2 seções | UND | 11
17.01.06.09 | SEINFRA C4174 | Tomada para dados, voz e/ou cftv, com uma tomada RJ 45 fêmea, cat. 6, instalada em caixa 4"x2" | UND | 20
17.01.06.10 | SEINFRA C4174 | Tomada para dados, voz e/ou cftv, com duas tomadas RJ 45 fêmeas, cat. 6, instalada em caixa 4"x2" | UND | 30
17.01.06.11 | SEINFRA C4174 | Tomada para dados, voz e/ou cftv, com três tomadas RJ 45 fêmeas, cat. 6, instalada em caixa 4"x2" | UND | 13
17.01.06.12 | 72337 | Tomada para telefone padrão Telebrás, instalada em caixa 4"x4" | UND | 9
17.01.06.13 | SEINFRA C1942 | Plug com tomada, uso industrial, grau de proteção IP 65, aparente em eletroduto metálico flexível | UND | 54
17.01.06.14 | SEINFRA C3477+ C2484 | Tomada de corrente elétrica, uma unidade, três pinos, novo padrão, instalada em caixa de piso (10x10), embutida no piso | UND | 16
17.01.06.15 | SEINFRA C0863 | Conjunto arstop | UND | 28
0
17.01.07 |  | Diversos | 0 | 0
17.01.07.01 | SEINF 0160140270 | Fita isolante do tipo altofusão | UND | 40
17.01.07.02 | SEINFRA C0325 | Haste de aterramento em cobre 5/8" x 3,00m | UND | 13
17.01.07.03 | SEINFRA C0326 | Haste de aterramento em cobre 5/8" x 2,40m | UND | 1
17.01.07.04 | SEINFRA C4249 | SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 500 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO | UND | 1
17.01.07.05 | C4247 | SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 150 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO | UND | 1
17.01.07.06 | SEINF 0060050006 | Base em concreto armado do grupo gerador | M3 | 2.268
17.01.07.07 | SEINFRA C2829 | Isopor 1" | M2 | 3.6
17.01.07.08 | C3660 | Grupo gerador 55 KVA | UND | 1
17.01.07.09 | 73935/001 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado esp. 10cm | M2 | 2.4
17.01.07.10 | C4026 | Canaleta em alvenaria 15x15cm, com tampa em chapa de ferro antiderrapante, com 1/4"de espessura | M | 8
17.01.07.11 | C4026 | Canaleta em alvenaria 15x15cm, com tampa em chapa de ferro antiderrapante, com 1/4"de espessura | M | 5.6
17.01.07.12 | SEINF 0150140039 | Fita perfurada eraflex | M | 3663
17.01.07.13 | SEINF 0160070019 | Pino com rosca 1/4" | UND | 3663
17.01.07.14 | SEINF 0160140423 | Porca e arruela lisa 1/4" | UND | 3663
17.01.07.15 | SEINFRA C4526 | Patch cord RJ 45/RJ45 | UND | 135
17.01.07.16 | MERCADO | Ensaios de continuidade | UND | 135
17.01.07.17 | SEINFRA C0390 | Bloco BLI 10 pares | UND | 20
17.01.08 |  | Caixas | 0 | 0
17.01.08.01 | SEINFRA C0628 | Caixa metálica 20x20x12cm | UND | 7
17.01.08.02 | SEINF 0160110020 | Caixa metálica 30x30x12cm | UND | 1
17.01.08.03 | SEINFRA C0629 | Caixa metálica 40x40x12cm | UND | 4
17.01.08.04 | 83449 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm, padrão Telemar | UND | 1
17.01.08.05 | SEINFRA C0635 | Caixa de passagem para telefone (107x52)cm R2 | UND | 2
17.01.08.06 | SEINFRA C0591 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm | UND | 22
17.01.08.07 | 83386 + 72336 | Caixa de passagem em pvc 4"x4" c/ tampa cega | UND | 37
17.01.08.08 | 83387 | Caixa em pvc 4"x2" | UND | 619
17.01.08.09 | 83438 | Caixa octogonal em pvc 4"x2" | UND | 93
17.01.08.10 | 83368 | DG nº 7 (1,5x1,5x0,15)m | UND | 1
17.01.08.11 | SEINF 0095 | Caixa de equipotencial 40x40x12cm | UND | 1
17.01.08.12 | 83367 | QT 80x80x12cm | UND | 3
17.01.08.13 | 83367 | DG 80x80x12cm | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.09 |  | Rack | 0 | 0
17.01.09.01 |  | RACK - CONDOMÍNIO CONVIVÊNCIA
17.01.09.01.01 | C4175 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | UND | 2
17.01.09.01.02 | C4568 | Organizador de cabos horizontal | UND | 6
17.01.09.01.03 | C3768 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA | UND | 4
17.01.09.01.04 | C4033 | Nobreak 2 KVA | UND | 1
17.01.09.01.05 | C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UND | 1
17.01.09.01.06 | C3762 | Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19" | UND | 1
17.01.09.01.07 | SEINF 0160140547 | Transofrmador 127/24VAC | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.09.02 |  | RACK - COZINHA |  | 0
17.09.02.01 | C4175 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | UND | 3
17.09.02.02 | C4568 | Organizador de cabos horizontal | UND | 8
17.09.02.03 | C3768 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA | UND | 5
17.09.02.04 | C4033 | Nobreak 2 KVA | UND | 1
17.09.02.05 | C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UND | 1
17.09.02.06 | C3762 | Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19" | UND | 1
17.09.02.07 | SEINF 0160140547 | Transofrmador 127/24VAC | UND | 1
|  | 0 | 0 | 0
17.01.09.03 |  | RACK - CLÍNICA |  | 0
17.01.09.03.01 | C4175 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | UND | 1
17.01.09.03.02 | C4568 | Organizador de cabos horizontal | UND | 4
17.01.09.03.03 | C3768 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA | UND | 3
17.01.09.03.04 | 0160070022 | Rack fechado 12 U'S | UND | 1
17.01.09.03.05 | C4033 | Nobreak 2 KVA | UND | 1
17.01.09.03.06 | C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UND | 1
17.01.09.03.07 | SEINF 0160140547 | Transofrmador 127/24VAC | UND | 1
17.02 |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA
17.02.01 |  | Tublação e conexões
17.02.01.01 | 75030/006 | Tubo de pvc soldável d=75mm, inclusive conexões | M | 12
17.02.01.02 | 75030/005 | Tubo de pvc soldável d=`60mm, inclusive conexões | M | 108
17.02.01.03 | 75030/004 | Tubo de pvc soldável d=50mm, inclusive conexões | M | 180
17.02.01.04 | 75030/003 | Tubo de pvc soldável d=40mm, inclusive conexões | M | 108
17.02.01.05 | 75030/002 | Tubo de pvc soldável d=32mm, inclusive conexões | M | 294
17.02.01.06 | 75030/001 | Tubo de pvc soldável d=25mm, inclusive conexões | M | 804
17.02.01.07 | SEINFRA C3653 | Adaptador em pvc soldável para registro 25 x 3/4" | UND | 210
17.02.01.08 | SEINFRA C3654 | Adaptador em pvc soldável para registro 32 x 1" | UND | 28
17.02.01.09 | SEINFRA C3655 | Adaptador em pvc soldável para registro 40 x 1 1/4" | UND | 6
17.02.01.10 | SEINFRA C3656 | Adaptador em pvc soldável para registro 50 x 1 1/2" | UND | 14
17.02.01.11 | 72785 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 32x1" | UND | 3
17.02.01.12 | 72786 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 40x1 1/4" | UND | 1
17.02.01.13 | 72787 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 50x1 1/2" | UND | 7
17.02.01.14 | 72788 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 60x2" | UND | 3
17.02.01.15 | 72794 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 75x2 1/2" | UND | 1
17.02.02 |  | Diversos
17.02.02.01 | 83703 | Torneira bóia d=1 1//4" | UND | 2
17.02.02.02 | 74058/003 | Torneira bóia d=1" | UND | 3
17.02.02.03 | 74184/001 | Registro de gaveta bruto d=1" | UND | 3
17.02.02.04 | 74182/001 | Registro de gaveta bruto d=1 1/2" | UND | 7
17.02.02.05 | 74185/001 | Registro de gaveta bruto d=3/4" | UND | 6
17.02.02.06 | 74175/001 | Registro de gaveta com acabamento d=1" | UND | 11
17.02.02.07 | 74176/001 | Registro de gaveta com acabamento d=3/4" | UND | 77
17.02.02.08 | 73797/001 | Registro de gaveta com acabamento d=1 1/4" | UND | 3
17.02.02.09 | 73663 | Registro de pressão com acabamento d=3/4" | UND | 22
17.02.02.10 | SEINFRA C0447 | Bomba de recalque pot. 5cv | UND | 2
17.02.02.11 | 73949/001 | Torneira jardim 3/4" | UND | 2
17.02.02.12 | MERCADO | Cisterna (cap. 112 m3, (1,5x3,00x25,00)m) | UND | 1
17.02.02.13 | MERCADO | Caixa d' água em fibra com tampa 12.000 litros | UND | 3
0
17.03 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
17.03.01 |  | Tublação e conexões
| 83707 | Tubo de esgoto primário d=200mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série R e conexões | M | 12
17.03.01.01 | 74168/001 | Tubo de esgoto primário d=150mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série R e conexões | M | 1200
17.03.01.03 | 74165/004 | Tubo de esgoto primário d=100mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série N e conexões | M | 1020
17.03.01.04 | 74165/003 | Tubo de esgoto primário d=75mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões | M | 198
17.03.01.05 | 74165/002 | Tubo de esgoto primário d=50mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões | M | 726
17.03.01.06 | 74165/001 | Tubo de esgoto secundário d=40mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões | M | 342
0
17.03.02 |  | Caixas
17.03.02.01 | 72291 | Caixa sifonada 150x185x50/75mm com porta-grelha e grelha em aço inox, fecho regulável | UND | 46
17.03.02.02 | 74104/001 | Caixa de inspeção 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto | UND | 34
17.03.02.03 | 72286 | Caixa de areia 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto | UND | 40
17.03.02.04 | SEINFRA C0601 | Caixa de gordura 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto | UND | 4
17.03.02.05 | SEINFRA C0601 | Caixa de sabão 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto | UND | 1
17.03.02.06 | 150090056 | Caixa seca circular, em pvc, 100x100x40mm, com grelha inox | UND | 45
17.03.02.07 | 72291 | Caixa sifonada 150x185x50mm, com porta grelha e tampa cega | UND | 4
17.03.02.08 | 0150090011 | Caixa de gordura múltipla pvc, com tampa em grelha | UND | 10
17.03.03 |  | Diversos
17.03.03.01 | SEINF 0150090053 | Ralo hemisférico tipo abacaxi d=150mm | UND | 22
17.03.03.02 | SEINF 0150090053 | Ralo hemisférico tipo abacaxi d=100mm | UND | 25
17.03.03.03 | MERCADO | Grelhas em aço inox, conforme projeto de instalação | M | 95
17.03.03.04 | 72105 | Calha 40x50cm | M | 21
17.03.03.05 | SEINF 0160140528 | Terminal de ventilação d=50mm | UND | 30
17.04 |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, SPDA E GÁS
17.04.01 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.04.01.01 |  | Tubulação e conexões
17.04.01.01.01 | SEINF 0150030047 | Tubo em ferro fundido 2 1/2" , inclusive conexões | M | 258
17.04.01.02 |  | Diversos
17.04.01.02.01 | SINAPI 74179/001 | Registro gaveta bruto d=3" | UND | 1
17.04.01.02.02 | SINAPI 73795/014 | Válvula de retenção horizontal 3" em ferro galvanizado | UND | 1
17.04.01.02.03 | SEINFRA C2704 | Válvula de retenção vertical 3" em ferro galvanizado | UND | 1
17.04.01.02.04 | SEINF 0150060076 | Válvula de segurança 2" | UND | 1
17.04.01.02.05 | SEINF 0150060045 | Válvula de fluxo 2 1/2" | UND | 1
17.04.01.02.06 | SINAPI 72284 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2 1/2"x 1 1/2" e esguincho em latão 1 1/2", fornecimento e instalação | UND | 4
17.04.01.02.07 | SINAPI 72554 | Extintor portátil de 6,0 Kg PQS ABC | UND | 26
17.04.01.02.08 | SEINFRA C4304 | Hidrante de passeio completo | UND | 1
17.04.01.02.09 | SEINF 0160140002 | Acionador bombas | UND | 1
17.04.01.02.10 | SEINF 0150140054 | Manômetro | UND | 1
17.04.01.02.11 | SEINF 0150140039 | Fita eraflex | M | 91.9967
17.04.01.02.12 | SEINFRA C2478 | Tiro com pinos de fixação | UND | 34
17.04.01.02.13 | SEINFRA C0447 | Bomba vazão 369m3/h, Hman=26mca, pot. 4cv | UND | 2
17.04.01.02.14 | SEINFRA C2065 | Quadro de bombas completo | UND | 1
17.04.02 |  | SPDA
17.04.02.01 |  | Equipamentos
17.04.02.01.01 | 72929 | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 1000
17.04.02.01.02 | 72930 | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 799.998
17.04.02.01.03 | 73768/004 | Cabo CI 50-20 | M | 60
17.04.02.01.04 | SEINFRA C0326 | Haste de aterramento d=5/8"x2,40m, completa | UND | 40
17.04.02.01.05 | SEINF 0160140345 + 0160060089 | Haste de aterramento d=5/8"x2,40m, sem visita, com conector | UND | 6
17.04.02.01.06 | 72272 | Conector de pressão tipo split-bolt para cabo de 35mm² | UND | 6
17.04.02.01.07 | 83638 | Mastro FG 3,00x1 1/2", inclusive base | UND | 1
17.04.02.01.08 | SEINFRA C4208 | Pararaio tipo Franklin, com sinalizador | UND | 1
17.04.02.01.09 | SEINF 0160140148 | Conjunto de estais tubulares tipo rígido para mastro | UND | 1
0
17.04.02.02 |  | Diversos | 0 | 0
17.04.02.02.01 | SEINFRA C4023 | Central de detecção de alarme de incêndio do tipo inteligente | UND | 1
17.04.02.02.02 | MERCADO | Painel repetidor | UND | 1
17.04.02.02.03 | MERCADO | Placa de sinalização de orientação de saída rota de fuga da edificação | UND | 4
17.04.02.02.04 | SEINFRA C4042 | Anunciador sonoro de alarme de incêndio | UND | 2
17.04.02.02.05 | SEINFRA C4042 | Anunciador visual de alarme de incêndio | UND | 2
17.04.02.02.06 | SEINFRA C4649 | Placa de sinalização dos extintores | UND | 26
17.04.02.02.07 | MERCADO | Placa de sinalização de rota de fuga | UND | 3
17.04.02.02.08 | SEINFRA C0010 | Botoeira de comando manual tipo quebre o vidro | UND | 2
17.04.02.02.09 | MERCADO | Sensor de gás | UND | 20
0
17.04.02.03 |  | Eletrodutos e Conexões | 0 | 0
17.04.02.03.01 | SEINFRA C1181 | Eletroduto em alumínio d=1", inclusive conexões | M | 60
17.04.02.03.02 | 73613 | Eletroduto em pvc 3/4", inclusive conexões | M | 6
17.04.02.03.03 | 55865 | Eletroduto em pvc 1 1/2", inclusive conexões | M | 6
17.04.02.03.04 | 160140234 | Tubo ferro galvanizado 2" | M | 3
17.04.02.03.05 | C2396 | Luva de redução em ferro galvanizado 2 1/2"x 5/8" | UND | 1
17.04.02.03.06 | 73861/009 | Niple em ferro galvanizado 5/8" | UND | 2
17.04.03 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
17.04.03.01 | SEINFRA C0466 | Braçadeira 1" | UND | 3
17.04.03.02 | SEINFRA C0468 | Braçadeira 2 1/2" | UND | 8
17.04.03.03 | SEINF 0150050002 | Conector 22mm x 3/4" | UND | 3
17.04.03.04 | SEINF 0150050003 | Conector em bronze 604 d=1"x 28mm | UND | 3
17.04.03.05 | SEINF 0150140054 | Manômetro de pressão Reord | UND | 2
17.04.03.06 | MERCADO | Medidor de gás fab. LAO | UND | 3
17.04.03.07 | MERCADO | Pig tail 7/8"x 7/16"80cm | UND | 10
17.04.03.08 | MERCADO | Porca latão 3/8" | UND | 12
17.04.03.09 | MERCADO | Quadro de gás 30x40x18cm | UND | 3 |  |  | 121.17
17.04.03.10 | MERCADO | Regulador de 1o. Estágio | UND | 2
17.04.03.11 | MERCADO | Regulador de gás de 2o. Estágio | UND | 3
17.04.03.12 | SEINF 0150050038 | Tubo de cobre d=15mm, inclusive conexões | M | 51
17.04.03.13 | SEINF 0150050039 | Tubo de cobre d=22mm, inclusive conexões | M | 51
17.04.03.14 | SEINF 0150050040 | Tubo de cobre d=28mm, inclusive conexões | M | 25.476
17.04.03.15 | SEINF 0150050041 | Tubo de cobre d=35mm, inclusive conexões | M | 15 |  |  |  | Queiroz Oliveira
17.04.03.16 | SEINF 0150050042 | Tubo de cobre d=42mm, inclusive conexões | M | 24
17.04.03.18 | 0150140147 | Tubo de aço SCH 40 D=1", inclusive conexões | M | 6 |  |  |  |  | Jaksom
17.04.03.19 | 0150140145 | Tubo de aço SCH 40 D=2 1/2", inclusive conexões | M | 12
17.04.03.20 | MERCADO | Tubo flexível 3/8", inclusive conexões | M | 6
17.04.03.21 | MERCADO | União reta 3/4"NPT x 3/8 SAE | UND | 3 |  |  | 14.76
17.04.03.22 | MERCADO | Válvula de retenção latão | UND | 10 |  |  | 3/4" | 210
17.04.03.23 | MERCADO | Válvula de esfera aço tripartida d=1" | UND | 2
17.04.03.24 | MERCADO | Válvula de esfera aço tripartida d= 2 1/2" | UND | 2
17.04.03.25 | MERCADO | Válvula GV1 1/2" | UND | 3
18. |  | LOUÇAS, APARELHOS, METAIS E BANCADAS
18.01 | SEINFRA C4069 | Bancada granito outras cores, 3cm, colocado | M2 | 48.1095
18.02 | SEINFRA C2502 | Torneira de lavatório de bancada linha Biopress ref. 1180-BIO ou similar | UN | 50
18.03 | SEINFRA C1151 | Ducha manual | UN | 42
18.04 | 40729 | Válvula de descarga para mictório Biopress ref. 1181-BIO ou similar | UN | 14
18.05 | 74193/001 | Bacia Sanitária com caixa de acoplada mod. Targa ref. CP 101 cor branco gelo GE 17 ou similar de 1a. Categoria | UN | 41
18.06 | 74230/001 | Assento plástico em Polietileno fabricação Tigre linha bella maxi ou similar | UN | 41
18.07 | 73947/006 | Lavatório oval cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17, incluindo válvula e sifão | UN | 38
18.08 | 74234/001 | Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm, c/ferragens em metal cromado, registro de pressão de 1/2"e tubo de ligação 1/2"- fornecimento e instalação | UN | 14
18.09 | SEINFRA C1898 | Barras de apoio para portador de necessidades especiais fabricação Crisnoe ou similar com dimensões de 80 cm | M | 8
18.10 | SEINFRA C2502 | Torneira de pressão para lavatório de bancada de 1/2", com engate flexível de metal cromado 1/2"x 30cm, fornecimento e instalação | UN | 4
18.11 | SEINFRA C4635 | Bacia Sanitária linha conforto ref. P51, de louça , cor branca, ou similar, inclusive assento com abertura frontal | UN | 4
18.12 | 74227/001 | Caixa embutida fabricação Montana ref. 900 C ou similar | UN | 4
18.13 | SEINFRA C4636 | Lavatório com coluna suspensa ref. L 51 e coluna suspensa ref. CS 1V ou similar | UN | 4
18.14 | 73947/004 | Tanque fabricação Deca com coluna ref. TQ 01 coluna ref. CT11 capacidade 18 litros cor branco gelo GE 1 ou similar | UN | 3
18.15 | 73949/001 | Torneira cromada 3/4"para tanque- fornecimento e instalação | UN | 3
18.16 | SEINFRA C0985 | Cuba de embutir em aço inox tipo 304, dimensões 500 x 395 mm profundidade 250 mm fabricação Strake/ Tramontina ou similar, inclusive válvula e sifão | UN | 8
18.17 | 73949/004 | Torneira de Saída Lateral Banca para pia de cozinha de primeira categoria | UN | 5
18.18 | SEINFRA C3513 | Chuveiro de parede linha mandachuva, ref. 1993, fab. Fabrimar ou similar | UN | 11
18.19 | 74125/002 | Espelho prata 85x40cm, com moldura em perfil de alumínio natural | UN | 43
18.20 | SEINF 0150140065 | Porta papel higiênico em pvc | UN | 45
18.21 | SEINF 0150100068 | Saboneteira em pvc, cor branca, com reservatório para sabonete líquido (refil) | UN | 52
18.22 | SEINF 0150100066 | Porta papel toalha em pvc, cor branca | UN | 36
18.23 | SEINFRA C4636 | Lavabo com coluna Targa, ref. L01+C10 , cor branca ou similar | UN | 12
18.24 | SEINF 0080040003 | Box em vidro temperado, tipo corrediço, com perfil de alumínio anodizado natural e vidro tipo Ray-ban de 8mm | M2 | 5.94
0
19. |  | DIVERSOS
19.01 | MERCADO | Castelo de água d=4,00m, h=20m, pré-fabricado de concreto | UN | 1
20. |  | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
20.01 | 9537 | Limpeza geral | M2 | 5795.11
TOTAL
TOTAL COM BDI 25%
TOTAL GERAL
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
Responsavél: TIAGO ALVES MORAIS |  |  | Crea: 14.551/D-CE |  | Data: 27/02/2013
Engo. Civil
Fontes de Consulta: |  |  |  |  | Versão:
1) |  | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | SET/2013
2) |  | TABELA UNIFICADA SEINFRA - SEINFRA/CE |  |  | AGO/2013
3) |  | TABELA SEINF |  |  | AGO/2013
4) |  | COMPOSIÇÃO |  |  | FEVEREIRO/13
OBSERVAÇÕES:
1) |  | A primeira medição só será efetuada, após a apresentação pela Contratada, das ARTs, cronograma atualizado, placa da obra, EPI's, relatório fotográfico, livro 'Diário de Obra' e demais exigências contratuais
2) |  | A Contratada, antes do início dos serviços deverá solicitar às concessionárias locais a instalação de medidor para pagamento mensal do consumo de água/esgoto/energia no local dos serviços.
3) |  | Materiais similares só poderão ser utilizados após sua aprovação por técnicos/fiscais da UNILAB
4) |  | Quando alguma planilha orçamentária sintética for feita em separado, como por exemplo, instalações, a unidade transposta para o orçamento geral deverá ser a de orçamento específico ou OE e não UNID (unidade), ou VB (verba)
5) |  | Os itens orçados como verba só serão aceitos excepcionalmente e na impossibilidade de quantificação exata do serviço, não sendo obrigatória a apresentação de composição de preço
6) |  | Obrigatoriamento devem ser apresentadas as composições de Encargos Sociais (=Leis Sociais) e composições de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas ou LDI = Lucros e Despesas Indiretas)