## C.FIN. MDO
| ATIVIDADES | Valor Total | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - UNILAB - CAMPUS DAS AURORAS |  |  |  | Total de Custos
|  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES | 67894.5202 | 100% |  |  |  | -
|  |  | 67894.5202 | 0 | 0 | 0 | 67894.5202
2 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA - CRUZETAS E ACESSÓRIOS | 63928.6515 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | -
|  |  | 21309.5505 | 21309.5505 | 21309.5505 | 0 | 63928.6515
3 | INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS | 4070.643 |  | 100% |  |  | -
|  |  | 0 | 4070.643 | 0 | 0 | 4070.643
4 | LANÇAMENTO DE CABO NU AEREO | 80019.8971 |  | 50% | 50% |  | -
|  |  | 0 | 40009.9485 | 40009.9485 | 0 | 80019.8971
5 | INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO | 5671.5361 |  |  | 100% |  | -
|  |  | 0 | 0 | 5671.5361 | 0 | 5671.5361
6 | MONTAGEM INTERNA | 27112.5455 |  |  |  | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 27112.5455 | 27112.5455
7 | PARAMETRIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO | 18531 |  |  |  | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 18531 | 18531
| Total de Custos por Período |  | 89205.404 | 65391.9754 | 66992.8685 | 45645.5455 | 0
|  |  | 33.38% | 24.47% | 25.07% | 17.08% | 100%
| Custo Total | [5 empty] | 267229.06